## 无备注
汉滨区2018年1-5月脱贫攻坚重点项目建设进展情况排名表（镇办）
镇办 | 搬迁安置脱贫 |  |  |  |  | 危房改造脱贫 |  |  |  | 交通保障脱贫 |  |  |  | 水利保障脱贫 |  |  | 农村电网改造 |  |  |  | 村级标准化卫生室建设
| 2018年脱贫户总任务 | 集中安置达标（户） | 分散安置达标（户） | 建设进度比率（%） | 排名 | 认定户数（户） | 开工户数（户） | 开工率（%） | 排名 | 计划下达里程 | 路基完成里程 | 路面完成里程 | 排名 | 涉及贫困村 | 综合进度 | 排名 | 任务数 | 在建工程整体形象进度 | 竣工率 | 排名 | 任务数 | 在建率（%） | 竣工率（%） | 排名
新城办 | 8 | 2 | 3 | 62.5% | / | 4 | 4 | 100% | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | /
江北办 | 23 | 0 | 21 | 91.3% | / | 4 | 2 | 50% | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | /
叶坪镇 | 189 | 158 | / | 83.6% | 2 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 17 | 1 | 89% | 3 | 1 | 60% | 0% | 15 | 2 | 100% | 0% | 5
大同镇 | 286 | 92 | 25 | 40.91% | 14 | 0 | 0 | 0% | / | 17.9 | 17.9 | 9.9 | 4 | 6 | 56% | 21 | 3 | 100% | 100% | 1 | 2 | 100% | 0% | 5
牛蹄镇 | 250 | 197 | 12 | 83.6% | 1 | 19 | 11 | 57.89% | 8 | 23.2 | 23.2 | 12 | 18 | 3 | 67% | 16 | / | / | / | / | 0 | / | / | /
晏坝镇 | 302 | 97 | 53 | 49.67% | 9 | 22 | 20 | 90.91% | 3 | 18.2 | 18.2 | 13.5 | 2 | 4 | 80% | 7 | 4 | 79% | 50% | 4 | 3 | 33.33% | 33.33% | 4
洪山镇 | 514 | 242 | 38 | 54.47% | 8 | 130 | 65 | 50% | 13 | 50.9 | 50.2 | 30.7 | 7 | 4 | 100% | 1 | 4 | 100% | 75% | 2 | 0 | / | / | /
紫荆镇 | 333 | 198 | 32 | 69.07% | 5 | 13 | 6 | 46.15% | 15 | 18 | 16.4 | 6.5 | 19 | 4 | 77% | 9 | 2 | 100% | 100% | 1 | 2 | 100% | 0% | 5
沈坝镇 | 248 | 81 | 4 | 34.27% | 18 | 37 | 26 | 70.27% | 4 | 16.3 | 16.3 | 7.1 | 1 | 4 | 57% | 20 | / | / | / | / | 0 | / | / | /
恒口镇 | 630 | 164 | 2 | 26.35% | 20 | 60 | 3 | 5% | / | 35.8 | 35.6 | 14.8 | 6 | 8 | 58% | 19 | 3 | 59% | 66.67% | 5 | 5 | 60% | 40% | 3
大竹园镇 | 172 | 81 | 0 | 47.09% | 10 | 113 | 28 | 24.78% | 25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0% | 100% | 1
双龙镇 | 291 | 132 | 31 | 56.01% | 7 | 102 | 47 | 46.08% | 16 | 25.4 | 24.5 | 14.5 | 21 | 3 | 72% | 12 | / | / | / | / | 1 | 100% | 0% | 5
流水镇 | 371 | 260 | / | 70.08% | 3 | 64 | 32 | 50% | 12 | 36.2 | 35.5 | 19.6 | 15 | 5 | 83% | 5 | 3 | 66% | 33.33% | 10 | 5 | 100% | 0% | 5
茨沟镇 | 509 | 104 | 113 | 42.63% | 11 | 313 | 103 | 32.91% | 21 | 20.7 | 20.7 | 12.8 | 5 | 5 | 99% | 2 | 2 | 90% | 50% | 3 | 3 | 33.33% | 66.67% | 2
关庙镇 | 225 | 15 | 26 | 18.22% | 22 | 123 | 81 | 65.85% | 6 | 25.9 | 25.9 | 17.9 | 3 | 4 | 99% | 2 | 2 | 90% | 0% | 12 | 3 | 33.33% | 66.67% | 2
五里镇 | 392 | 203 | 41 | 62.24% | 6 | 74 | 33 | 44.59% | 17 | 15.2 | 15.2 | 11 | 20 | 4 | 43% | 22 | 2 | 100% | 100% | 1 | 3 | 33.33% | 0% | 9
坝河镇 | 303 | 84 | 5 | 29.37% | 19 | 51 | 20 | 39.22% | 19 | 48.1 | 41.2 | 13.8 | 24 | 3 | 68% | 15 | 1 | 100% | 100% | 1 | 2 | 50% | 0% | 8
吉河镇 | 364 | 98 | 30 | 35.16% | 16 | 46 | 20 | 43.48% | 18 | 20.6 | 19.3 | 9.8 | 11 | 6 | 70% | 14 | 3 | 78% | 33.33% | 7 | 4 | 75% | 0% | 6
大河镇 | 499 | 347 | / | 69.54% | 4 | 36 | 17 | 47.22% | 14 | 18.4 | 18.4 | 9 | 12 | 4 | 76% | 10 | 1 | 0% | 0% | 19 | 4 | 75% | 0% | 6
关家镇 | 409 | 0 | 45 | 11% | 25 | 44 | 23 | 52.27% | 10 | 34 | 28.3 | 15.2 | 14 | 5 | 82% | 6 | 4 | 60% | 50% | 8 | 0 | / | / | /
建民办 | 286 | 68 | 32 | 34.97% | 17 | 83 | 49 | 59.04% | 7 | 25.3 | 23.6 | 8.1 | 25 | 6 | 71% | 13 | 3 | 58% | 33.33% | 11 | 4 | 50% | 0% | 8
早阳镇 | 417 | 0 | 69 | 16.55% | 23 | 193 | 101 | 52.33% | 9 | 62.4 | 62.4 | 23.6 | 10 | 7 | 99% | 2 | 3 | 38% | 0% | 17 | 4 | 75% | 0% | 6
中原镇 | 333 | 25 | / | 7.508% | 26 | 45 | 30 | 66.67% | 5 | 23.3 | 19.5 | 10 | 16 | 4 | 78% | 8 | 2 | 88% | 0% | 13 | 3 | 0% | 0% | 11
张滩镇 | 221 | 77 | 13 | 40.72% | 15 | 127 | 37 | 29.13% | 23 | 31.2 | 31.2 | 16.1 | 22 | 2 | 65% | 17 | 2 | 64% | 50% | 6 | 2 | 100% | 0% | 5
瀛湖镇 | 709 | 239 | 61 | 42.31% | 12 | 52 | 14 | 26.92% | 24 | 59 | 54.4 | 31.3 | 9 | 7 | 73% | 11 | 1 | 40% | 0% | 16 | 7 | 71.4% | 0% | 7
谭坝镇 | 242 | 90 | 10 | 41.32% | 13 | 58 | 14 | 24.14% | 26 | 26.1 | 19.2 | 8.5 | 23 | 5 | 63% | 18 | 5 | 85% | 20% | 9 | 2 | 0% | 0% | 11
县河镇 | 498 | 13 | 58 | 14.26% | 24 | 236 | 74 | 31.36% | 22 | 67.3 | 57.5 | 35.5 | 8 | 7 | 58% | 19 | 6 | 62% | 16.67% | 14 | 3 | 100% | 0% | 5
石梯镇 | 407 | 8 | 68 | 18.67% | 21 | 163 | 56 | 34.36% | 20 | 37.2 | 36.7 | 3.7 | 26 | 5 | 87% | 4 | 3 | 20% | 0% | 18 | 4 | 25% | 0% | 10
合计 | 9431 | 3075 | 792 | 44.77% |  | 2216 | 920 | 47.88% |  | 760 | 714.7 | 356.7 |  | 117 | 75.77% |  | 61 | 71.17% | 42.54% |  | 69 | 59.76% | 13.94%