## 汇总表
附件1：
全区易地扶贫搬迁进展情况统计排名表
镇办 | “十三五”易地扶贫搬迁规模 |  |  |  |  | “十三五”易地扶贫搬迁建设任务完成情况 |  |  |  |  | 排名
| 易地扶贫搬迁总户数 | 截止上月已实际入住户数 | 本月增加实际入住户数 | 累计实际入住户数 | 累计实际入住率（%） | 合计（户） | 累计已交钥匙户数 | 累计已达到入住条件户数 | 主体在建户数 | 未开工户数
合计 | 24673 | 8718 | 22 | 8740 | 35.42% | 24907 | 13682 | 4123 | 6924 | 178
恒口示范区 | 2007 | 941 |  | 941 | 46.89% | 3494 | 2334 | 1016 | 142 | 2
关庙镇 | 571 | 368 |  | 368 | 64.45% | 921 | 660 | 257 | 4 |  | 1
瀛湖镇 | 1907 | 526 |  | 526 | 27.58% | 1653 | 1015 | 406 | 210 | 22 | 2
洪山镇 | 1317 | 258 |  | 258 | 19.59% | 819 | 492 | 191 | 134 | 2 | 3
晏坝镇 | 973 | 640 |  | 640 | 65.78% | 821 | 606 | 17 | 186 | 12 | 4
叶坪镇 | 474 | 127 |  | 127 | 26.79% | 388 | 176 |  | 212 |  | 5
县河镇 | 1152 | 297 |  | 297 | 25.78% | 796 | 456 | 95 | 245 |  | 6
沈坝镇 | 986 | 290 |  | 290 | 29.41% | 858 | 466 | 98 | 294 |  | 7
谭坝镇 | 616 | 215 |  | 215 | 34.9% | 449 | 254 |  | 195 |  | 8
新城办 | 22 | 22 |  | 22 | 100% | 22 | 22 |  |  |  | 9
大竹园镇 | 459 | 170 |  | 170 | 37.04% | 438 | 261 | 6 | 171 |  | 10
双龙镇 | 825 | 445 |  | 445 | 53.94% | 770 | 429 | 262 | 76 | 3 | 11
坝河镇 | 778 | 261 |  | 261 | 33.55% | 647 | 310 | 224 | 101 | 12 | 12
关家镇 | 1140 | 266 |  | 266 | 23.33% | 1016 | 402 | 328 | 283 | 3 | 13
吉河镇 | 833 | 224 |  | 224 | 26.89% | 992 | 591 | 51 | 350 |  | 14
大河镇 | 1682 | 524 |  | 524 | 31.15% | 1681 | 1080 | 6 | 595 |  | 15
中原镇 | 954 | 130 |  | 130 | 13.63% | 817 | 130 | 393 | 294 |  | 16
牛蹄镇 | 410 | 172 |  | 172 | 41.95% | 344 | 218 | 0 | 125 | 1 | 17
建民办 | 696 | 325 |  | 325 | 46.7% | 1469 | 616 | 302 | 545 | 6 | 18
五里镇 | 933 | 784 |  | 784 | 84.03% | 1027 | 682 | 62 | 273 | 10 | 19
茨沟镇 | 1314 | 396 |  | 396 | 30.14% | 1222 | 451 | 306 | 465 |  | 20
早阳镇 | 1445 | 452 | 22 | 474 | 32.8% | 1005 | 597 | 4 | 349 | 55 | 21
紫荆镇 | 846 | 354 |  | 354 | 41.84% | 612 | 321 | 35 | 256 |  | 22
石梯镇 | 839 | 272 |  | 272 | 32.42% | 673 | 342 | 32 | 249 | 50 | 23
张滩镇 | 433 | 105 |  | 105 | 24.25% | 854 | 447 | 20 | 387 |  | 24
流水镇 | 1038 | 133 |  | 133 | 12.81% | 712 | 303 | 12 | 397 |  | 25
江北办 | 23 | 21 |  | 21 | 91.3% | 407 | 21 |  | 386 |  | 26
总体来看（不含恒口示范区），关庙镇、瀛湖镇、洪山镇、晏坝镇、叶坪镇、县河镇、沈坝镇、谭坝镇进展良好；新城办、大竹园镇、双龙镇、坝河镇、关家镇、吉河镇、大河镇、中原镇、牛蹄镇、建民办进展较好；五里镇、茨沟镇、早阳镇、紫荆镇、石梯镇、张滩镇、流水镇、江北办进展一般。

## 五大社区
附件2：
中心城区五大社区项目建设情况统计排名表
社区名称 | 承担任务户数 | 累计已交钥匙户数 | 累计已达到入住条件户数 | 主体竣工户数 | 主体在建户数 | 主体在建比例 | 在建工程形象进度 | 存在的主要问题 | 排名
合计 | 2572 | 1019 | 719 | 192 | 642 | 24.96%
关庙镇东站社区（含邹家碥） | 658 | 398 | 260 |  |  | 0% |  | 已建成安置房外接电未接通，已竣工验收安置房未竣工备案。 | 1
建民办长岭社区 | 1008 | 312 | 288 | 192 | 216 | 21.43% | 2#楼地基处理，03#楼地基处理（静载检测结束，准备打桩），24#、31#楼正负零工程，10#楼、13#楼、25#楼主体三层在建。 | 已竣工验收安置房未竣工备案，2#、3#楼安置房建设进度缓慢。 | 2
张滩镇中心社区 | 490 | 120 | 168 |  | 202 | 41.22% | 1#、2#，4#、5#楼庄基处理（水泥土桩结束），9#主体二层在建。 | 已建成安置房外接电未接通。 | 3
吉河镇恒华家园安置点（马坡岭） | 416 | 189 | 3 |  | 224 | 53.85% | 7-1#、8#楼主体三层封顶，7-2#楼主体五层在建，11#、12#三通一平工程结束。 | 11#、12#楼安置房建设进度缓慢 | 4
江北办刘家沟社区 | 410 |  |  |  | 410 | 100% | 13#楼基础处理（条形基础），10#楼基础处理（砂石垫层结束），1#、2#、3#、4#、5#、12#正负零工程。14#楼一层主体在建，11#楼一层主体结束，9#主体二层在建。 | 部分土地征收未完成，防洪治理工程进展缓慢。 | 5

## 一院两制
附件3：
“ 一院两制”项目建设情况统计排名表
序号 | 项目名称 | 形象进度 | 形象进度百分比 | 排名
1 | 大竹园敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 88% | 1
2 | 早阳敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 80% | 2
3 | 大河双溪敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 79% | 3
4 | 流水新坝敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 78% | 4
5 | 牛蹄敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 76% | 5
6 | 流水中心敬老院 | 主体竣工，正在进行室内装修和配套设施建设 | 75% | 6
7 | 谭坝敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 73% | 7
8 | 沈坝敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 72% | 8
9 | 洪山石砖敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 71% | 9
10 | 建民敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 70% | 10
11 | 茨沟敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 69% | 11
12 | 县河敬老院 | 完成主体工程建设任务 | 68% | 12
13 | 紫荆敬老院 | 1号楼主体竣工，2号楼正在进行主体二层建设 | 66% | 13
14 | 叶坪敬老院 | 2栋房屋主体已竣工，另两栋在建 | 65% | 14
15 | 瀛湖敬老院 | 正在进行主体二层建设任务 | 55% | 15
16 | 中原敬老院 | 正在进行主体一层建设任务 | 45% | 16
17 | 关家敬老院 | 已完成基础处理工作 | 35% | 17
18 | 五里敬老院 | 已完成基础处理工作 | 33% | 18
19 | 坝河敬老院 | 正在进行基础处理工作 | 30% | 19
20 | 张滩敬老院 | 正在进行基础处理工作 | 25% | 20
结合开工时序来看，大竹园镇、早阳镇、大河镇、流水镇、牛蹄镇项目进展良好，谭坝镇、沈坝镇、洪山镇、建民办、茨沟镇、县河镇、紫荆镇、叶坪镇、瀛湖镇项目进展较好，中原镇、关家镇、五里镇、坝河镇、张滩镇项目进展缓慢。

## 恒口示范区
附件4：
恒口示范区易地扶贫迁项目建设情况统计排名表
序号 | 安置点名称 | “十三五”易地扶贫搬迁规模 |  |  |  |  | “十三五”易地扶贫搬迁建设任务完成情况 |  |  |  |  | 排名
|  | 易地扶贫搬迁总户数 | 截止上月已实际入住户数 | 本月增加实际入住户数 | 累计实际入住户数 | 累计实际入住率（%） | 合计（户） | 累计已实际入住户数 | 累计已达到入住条件户数 | 主体在建户数 | 未开工户数
| 合计 | 2007 | 835 | 0 | 965 | 48.08% | 3482 | 2332 | 1015 | 133 | 2
一 | 分散安置 | 289 |  |  | 129 | 44.64% | 289 | 129 | 153 | 5 | 2
二 | 跨镇办集中安置 | 12 |  |  | 1 | 8.333%
三 | 镇内集中安置 | 1706 | 835 | 0 | 835 | 48.94% | 3193 | 2203 | 862 | 128
1 | 恒口镇凤凰社区 | 209 | 169 |  | 169 | 80.86% | 209 | 198 | 11 |  |  | 1
2 | 恒口镇滨水宜居 | 205 | 162 |  | 162 | 79.02% | 288 | 257 | 31 |  |  | 2
3 | 恒口镇恒月花园 | 26 | 26 |  | 26 | 100% | 26 | 26 |  |  |  | 3
4 | 恒口镇安乐安置点 | 52 | 49 |  | 49 | 94.23% | 60 | 52 | 8 |  |  | 4
5 | 恒大新天地安置点 | 71 | 53 |  | 53 | 74.65% | 169 | 169 |  |  |  | 5
6 | 恒口镇李家坝安置点 | 121 | 84 |  | 84 | 69.42% | 162 | 125 | 37 |  |  | 6
7 | 恒口镇涧沟安置点 | 59 | 48 |  | 48 | 81.36% | 102 | 78 | 24 |  |  | 7
8 | 大同镇同馨苑安置点 | 11 | 8 |  | 8 | 72.73% | 103 | 103 |  |  |  | 8
9 | 恒口镇袁庄安置点 | 83 | 31 |  | 31 | 37.35% | 90 | 73 | 17 |  |  | 9
10 | 恒口镇杨营安置点 | 254 | 0 |  | 0 | 0% | 156 | 0 | 156 |  |  | 10
11 | 恒口镇新合安置点 | 65 | 23 |  | 23 | 35.38% | 96 | 59 | 37 |  |  | 11
12 | 恒口镇三里安置点 | 44 | 35 |  | 35 | 79.55% | 96 | 40 | 56 |  |  | 12
13 | 恒口镇白鱼河安置点 | 76 | 24 |  | 24 | 31.58% | 96 | 53 | 43 |  |  | 13
14 | 大同镇香山安置点 | 89 | 25 |  | 25 | 28.09% | 108 | 89 | 19 |  |  | 14
15 | 恒口镇雷河安置点 | 109 | 58 |  | 58 | 53.21% | 624 | 564 | 60 |  |  | 15
16 | 大同镇格林小镇安置点 | 232 | 40 | 0 | 40 | 17.24% | 808 | 317 | 363 | 128 |  | 16