## 攻固拓展脱贫攻坚成果
汉滨区中省衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 是否是脱贫村 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目资金投入 | [6 empty] | 行业主管部门 | 项目 实施 单位 | 财政资金 支持环节
[9 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合 计 | 25 |  |  | 3263 | 893 |  |  | 2189 | 2189 |  | 2189
一 | 衔接推进乡村振兴 | 25 |  |  | 3263 | 893 |  |  | 2189 | 2189 |  | 2189
(一) | 水、电、路、网等农业生产配套设施 | 25 |  |  | 3262.6667 | 893 |  |  | 2189 | 2189 |  | 2189
1 | 2021年新城办金川社区道路硬化建设项目 | 路基路面，桥梁涵洞，防护排水，安防设施，建设规模0.69公里 | 新城办 金川村 | 否 | 275 | 78 | 7月--12月 | 带动贫困户275户1040人 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  | 区交通局 | 新城办 | 工程建设
2 | 2021年关庙镇316国道至汪垭村通村公路项目 | 路基路面，桥梁涵洞，防护排水，安防设施，建设规模1.2公里 | 关庙镇 汪垭村 | 是 | 94 | 26 | 7月--12月 | 带动贫困户94户252人 | 222.55 | 222.55 |  | 222.55 |  |  |  | 区交通局 | 关庙镇 | 工程建设
3 | 2021年安康东站环站路改建工程项目 | 路基路面，桥梁涵洞，防护排水，安防设施，建设规模3.129公里 | 关庙镇 东站村 | 否 | 97 | 27 | 7月--12月 | 带动贫困户97户358人 | 319.85 | 319.85 |  | 319.85 |  |  |  | 区交通局 | 关庙镇 | 工程建设
4 | 2021年紫荆至茅溪连村公路建设项目 | 路基路面，桥梁涵洞，防护排水，安防设施，建设规模7.4公里 | 紫荆镇 茅溪村 | 是 | 227 | 64 | 1月--12月 | 带动贫困户227户972人 | 362.6 | 362.6 |  | 362.6 |  |  |  | 区交通局 | 区交通局 | 工程建设
5 | 2021年茨沟镇柴河村道路建设项目 | 柴河村柴河水泥路尾至陈伟军、张军门前（2.7公里）；朱荣成门前对面桥头至花屋院子安置点（0.45公里）道路建设，路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模3.15公里 | 茨沟镇 柴河村 | 否 | 38.3333 | 12 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户38户数 | 76 | 76 |  | 76 |  |  |  | 区交通局 | 茨沟镇 | 工程建设
6 | 2021年新城办大树岭村6组至县河牛岭村四组道路建设 | 路基宽度5.5米，水泥混凝土路面宽度4.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模2.2公里 | 新城办 大树岭村 | 否 | 57.3333 | 16 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户57户数 | 62 | 62 |  | 62 |  |  |  | 区交通局 | 新城办 | 工程建设
7 | 2021年大河镇关坪村叶恒公路K44+200处至原老新华村委会(不含恒口水库蓄水淹没区约200米）道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模3.6公里 | 大河镇 关坪村 | 是 | 46.6667 | 13 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户47户数 | 86 | 86 |  | 86 |  |  |  | 区交通局 | 大河镇 | 工程建设
8 | 2021年大竹园镇槐树村熊美青房侧至高速路引线道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模2.3公里 | 大竹园镇 槐树村 | 否 | 80 | 19 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户80户数 | 53 | 53 |  | 53 |  |  |  | 区交通局 | 大竹园镇 | 工程建设
9 | 2021年关家镇小关社区马湾至高望山汉路口道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模2.7公里 | 关家镇 小关社区 | 是 | 52 | 14 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户52户数 | 62 | 62 |  | 62 |  |  |  | 区交通局 | 关家镇 | 工程建设
10 | 2021年曾岭村五组至六组道路建设项目 | 曾岭村五组曾德利门坎下交叉路口至六组包能社门前侧三叉路口；曾岭村水泥路至包能根门前道路建设，路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模3.3公里 | 关庙镇 曾岭村 | 否 | 145.6667 | 41 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户146户数 | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 区交通局 | 关庙镇 | 工程建设
11 | 2021年关庙镇唐淌村水泥路尾至唐淌二组上河源子水泥路头道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模2.2公里 | 关庙镇 唐淌村 | 是 | 35 | 10 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户35户数 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 区交通局 | 关庙镇 | 工程建设
12 | 2021年洪山镇兴隆社区污水处理厂至向书宴门前道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1.5公里 | 洪山镇 兴隆社区 | 否 | 35.6667 | 11 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户36户数 | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 区交通局 | 洪山镇 | 工程建设
13 | 2021年吉河镇纸坊村天山12组至纸坊村7组道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模3公里 | 吉河镇 纸坊村 | 否 | 32 | 9 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户32户数 | 66 | 66 |  | 66 |  |  |  | 区交通局 | 吉河镇 | 工程建设
14 | 2021年建民办西山村李本富门前至李支合门前道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1.3公里 | 建民办 西山村 | 否 | 88.3333 | 25 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户88户数 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 区交通局 | 建民办 | 工程建设
15 | 2021年双龙镇中山村村委会水泥路尾至香河垭子水泥路头道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模2.1公里 | 双龙镇 中山村 | 否 | 74.6667 | 21 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户75户数 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 区交通局 | 双龙镇 | 工程建设
16 | 2021年五里镇水泥湾村水泥湾小学至云梦小镇道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1公里 | 五里镇 水泥湾村 | 否 | 66.6667 | 19 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户67户数 | 22 | 22 |  | 22 |  |  |  | 区交通局 | 五里镇 | 工程建设
17 | 2021年瀛湖镇青春村道路建设项目 | 青春村石庙沟滚水坝至青春小学；青春村油坊院子至小泉沟道路建设，路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模5.5公里 | 瀛湖镇 青春村 | 否 | 57.3333 | 16 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户57户数 | 128 | 128 |  | 128 |  |  |  | 区交通局 | 瀛湖镇 | 工程建设
18 | 2021年瀛湖镇跃进村跃进安置点至窑堡道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模4.6公里 | 瀛湖镇 跃进村 | 否 | 54 | 15 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户54户数 | 106 | 106 |  | 106 |  |  |  | 区交通局 | 瀛湖镇 | 工程建设
19 | 2021年早阳镇石湾村公路建设项目 | 石湾村水泥路至8组公路；石湾村水泥路至4、7组公路建设，路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1.4公里 | 早阳镇 石湾村 | 否 | 441 | 126 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户441户数 | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  | 区交通局 | 早阳镇 | 工程建设
20 | 2021年新城办大树岭村安平路至龙头寨道路建设项目 | 路基宽度5.5米，水泥混凝土路面宽度4.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1.1公里 | 新城办 大树岭村 | 否 | 150 | 16 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户户数 | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  | 区交通局 | 新城办 | 工程建设
21 | 2021年张滩镇邹坡村王妇泉家门口至邹坡村路口道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模0.8公里 | 张滩镇 邹坡村 | 否 | 35 | 9 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户35户数 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 区交通局 | 张滩镇 | 工程建设
22 | 2021年石梯镇九条沟村冯家院子至陈家院子道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模1.1公里 | 石梯镇 九条沟村 | 否 | 34 | 7 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户34户数 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 区交通局 | 石梯镇 | 工程建设
23 | 2021年早阳镇兴胜村尹家梁公路K1+400至尹义平门前道路建设项目 | 路基宽度4.5米，水泥混凝土路面宽度3.5米,厚度18cm，配套附属设施，建设规模0.95公里 | 早阳镇 兴胜村 | 是 | 40 | 12 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户40户数 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  | 区交通局 | 早阳镇 | 工程建设
24 | 2021年牛蹄镇朝天河村鲁艺桥项目 | 桥梁全长30，跨径25米现浇板。 | 牛蹄镇 朝天河村 | 是 | 609 | 174 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户609户数 | 99 | 99 |  | 99 |  |  |  | 区交通局 | 牛蹄镇 | 工程建设
25 | 2021年晏坝镇胡家沟村公路桥涵建设项目 | 桥梁2座，其中：1座5米，1座6米，桥宽5米 | 晏坝镇 胡家沟村 | 是 | 397 | 113 | 7月--12月 | 扶持带动脱贫户397户数 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 区交通局 | 晏坝镇 | 工程建设