## 攻固拓展脱贫攻坚成果
汉滨区第二批中央财政衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 是否是脱贫村 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目资金投入 | [6 empty] | 项目实 施单位 | 财政 资金 支持 环节
[9 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
| 合 计 | 40 |  |  | 108221 | 6162 |  |  | 1800 | 1800 | 1800
1 | 2021年茨沟镇产业道路修复项目 | 水毁产业道路路基恢复200米，水泥路面恢复350平方米，面板悬空110米，道路垱墙修复200米，铺砂石3000米，清理塌方2000方，河坝修复7处。 | 红岩村 营盘垭村 柴家河 佛爷岩河 | 是 | 740 | 190 | 2021年 11月-12月 | 改善群众出行、生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入，保护农田。 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  |  |  |  | 茨沟镇 | 工程建设
2 | 2021年大竹园镇正义、粮茶等村产业道路修复项目 | 修复产业道路500米，清理塌方15000立方米，挡土墙约100立方米。 | 正义村 粮茶村 | 是 | 853 | 160 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 大竹园镇 | 工程建设
3 | 2021年沈坝镇产业道路修复项目 | 硬化桥头村产业路5公里、3米宽、18公分厚；硬化罗仙村产业路3公里、3米宽、18公分厚。 | 桥头村 罗仙村 | 是 | 171 | 138 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 沈坝镇 | 工程建设
4 | 2021年中原镇团结村一组过水路面建设项目 | 修建过水路面700米、修筑砂石路面1000米、挡墙350方。 | 团结村 | 否 | 102 | 34 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  | 中原镇 | 工程建设
5 | 2021年洪山镇双柏村、乾隆村产业道路修复项目 | 修复水毁园区道路两条3.2公里，挡墙1257.1立方米，清理塌方5800立方米，波形护栏968米，涵管两处24米。 | 双柏村 乾隆村 | 是 | 1097 | 485 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 洪山镇 | 工程建设
6 | 2021年流水镇旅游产业基础设施提升改造项目 | 流水高速引线到流水集镇2.5公里公共区域道路标识、旅游导视图更新；流水集镇增设移动公厕2个、垃圾箱300个；对辖区41家农家乐和9家乡村民宿提升改造；流水仿古街道500米石板路面维修，沿街门头牌匾统一更新，街灯装饰；对流水镇旅游农产品进行包装推广。 | 流水中 心社区 | 否 | 1200 | 400 | 2021年 11月-12月 | 提升集镇基础设施质量、旅游服务能力，促进全镇旅游产业发展，带动脱贫户400户1120人持续增收。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 流水镇 | 工程建设
7 | 2021年流水镇河心村腰店梁至刘家庄产业道路拓宽改造项目 | 加宽1.7公里产业路路基，土石开挖6982立方米，修建挡土墙332立方米，路面硬化2100平方米，修建混凝土边沟1600米、涵洞7处48延米，设置标牌，修建会车道等。 | 河心村 | 是 | 95 | 30 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，带动脱贫户30户80人发展增收。 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  | 流水镇 | 工程建设
8 | 2021年流水镇中心社区集镇至愚公吊桥生产道路加宽改造项目 | 加宽0.6公里产业路路基，修建挡土墙668立方米，路面硬化面板744平方米，修建混凝土边沟364米、涵洞4处36延米，安装波形护栏448米，设置标牌，修建会车道，安装安保设施等。 | 中心社区 | 否 | 350 | 245 | 2021年 11月-12月 | 方便群众出行，带动脱贫户245户700人发展增收。 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  | 流水镇 | 工程建设
9 | 2021年大河镇产业道路修复项目 | 修建小河村水毁产业道路1000米、修建大河社区水毁水毁道路1000米、修复小双溪村到大河社区连接路2000米。 | 小河村 大河社区小双溪村 | 否 | 398 | 154 | 2021年 11月-12月 | 改善群众生产生活条件，促进农业产业稳定发展，增加群众经济收入。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 大河镇 | 工程建设
10 | 2021年谭坝镇松坝社区人居环境整治项目 | 松坝社区垃圾房提升改造，增设大垃圾箱5个、大垃圾桶50个、小垃圾桶350个；污水管网提升改造400米；增设减速带6处；更换路灯20盏；制作文化墙400平方米。 | 松坝社区 | 是 | 825 | 165 | 2021年 11月-12月 | 改善脱贫群众生活条件，稳定脱贫群众安居乐业。 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 谭坝镇 | 工程建设
11 | 2021年受灾户危房改造项目 | 唯一住房因灾搬迁集中安置95户333人，分散安置27户95人。搬迁集中安置人均补助2.5万元（其中每户享受避灾生态搬迁建房补助5万元），分散安置人均补助1.5万元。 | 各镇办 | 是 | 122 | 122 | 2021年 11月-12月 | 解决住房安全，确保群众生命财产不受损失。 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 区搬迁办 | 奖补到户
12 | 关庙分站片区水毁工程修复项目 | 关庙唐淌等13处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 关庙镇 早阳镇 | 是 | 7678 | 440 | 2021年 11月-12月 | 改善提升520人饮水条件 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
13 | 吉河分站片区水毁工程修复项目 | 新城办九里等14处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 吉河镇 瀛湖镇 双龙镇 晏坝镇 新城办 | 是 | 4355 | 135 | 2021年 11月-12月 | 改善提升4355人饮水条件 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
14 | 张滩分站片区水毁工程修复项目 | 张滩安沟等41处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 张滩镇 县河镇 石梯镇 坝河镇 关家镇 | 是 | 1634 | 251 | 2021年 11月-12月 | 改善提升1634人饮水条件 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
15 | 茨沟分站片区水毁工程修复项目 | 茨沟东镇等11处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 茨沟镇 谭坝镇 | 是 | 3377 | 450 | 2021年 11月-12月 | 改善提升3377人饮水条件 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
16 | 大河分站片区水毁工程修复项目 | 大河先锋等62处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 大河镇 沈坝镇 紫荆镇 中原镇 叶坪镇 | 是 | 8977 | 271 | 2021年 11月-12月 | 改善提升8977人饮水条件 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
17 | 五里分站片区水毁工程修复项目 | 建民办黄石滩等30处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 五里镇 建民办 | 是 | 10856 | 224 | 2021年 11月-12月 | 改善提升10856人饮水条件 | 44 | 44 | 44 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
18 | 流水分站片区水毁工程修复项目 | 流水河心等30处供水工程水毁修复，水源地清淤、维修加固、输配水管道恢复等。 | 流水镇 大竹园镇洪山镇 牛蹄镇 | 是 | 5672 | 232 | 2021年 11月-12月 | 改善提升5672人饮水条件 | 44 | 44 | 44 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
19 | 沈坝镇小沟村安全饮水改造提升工程 | 拦水坝2座，集水井2眼，反应沉淀池1座，输配水管道4800m | 沈坝镇 小沟村 | 是 | 670 | 56 | 2021年 11月-12月 | 提升改善670人饮水条件 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
20 | 紫荆集镇、新民村1-4组4处供水改造提升工程 | 加固拦水坝1座，新建拦水坝1座，大口井2眼，钢管330m，安装潜水泵4台，架设电缆750m，泵房1座，稳压池、反应沉淀池各1座，清水池1座，配水管道6710m。 | 紫荆镇 新民村 | 是 | 3329 | 102 | 2021年 11月-12月 | 提升改善3329人饮水条件 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
21 | 中原镇卫星村2组供水改造提升工程 | 拦水坝1座，集水井1眼，清水池1座，消毒房1间，输配水管道12320m。 | 中原镇 卫星村 | 否 | 409 | 27 | 2021年 11月-12月 | 提升改善409人饮水条件 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
22 | 建民办青春村（含黄石滩村）供水改造提升工程 | 拦水坝2座，集水井2座，水泵1台，输配水管道10050m。 | 建民办 青春村 | 是 | 997 | 42 | 2021年 11月-12月 | 提升改善997人饮水条件 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
23 | 建民办新联村（含茅坪村)供水改造提升工程 | 水源1处，蓄水池1座，输配水管道20030m。 | 建民办 新联村 | 是 | 1268 | 63 | 2021年 11月-12月 | 提升改善1268人饮水条件 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
24 | 五里镇药树垭村供水改造提升工程 | 水源1处，安装水泵1台，过滤池1座；输配水管道4140m。 | 五里镇 药树垭村 | 是 | 529 | 65 | 2021年 11月-12月 | 提升改善529人饮水条件 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
25 | 关庙集镇水厂管网延伸工程 | 铺设配水管网20500m | 关庙镇 | 否 | 6678 | 76 | 2021年 11月-12月 | 提升改善6678人饮水条件 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
26 | 县河镇财梁社区、林香、富强供水水毁工程修复项目 | 拦水坝2座，集水井3座，水泵2台，输配水管道4580m。 | 县河镇 | 是 | 3313 | 23 | 2021年 11月-12月 | 提升改善3313人饮水条件 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
27 | 张滩分站片区县河集镇等12处供水改造提升工程（消毒处理） | 次氯酸钠消毒器及附属设施12套。 | 县河镇 关家镇 石梯镇 | 是 | 11011 | 41 | 2021年 11月-12月 | 提升改善11011人饮水条件 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
28 | 关庙分站片区丁河社区等20处供水改造提升工程（消毒处理） | 次氯酸钠消毒器及附属设施20套。 | 关庙镇 早阳镇 | 是 | 9480 | 86 | 2021年 11月-12月 | 提升改善9480人饮水条件 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
29 | 晏坝镇村级水源地及管网改造工程 | 大口井2座，蓄水池1座，输配水管网7900m。 | 晏坝镇 | 是 | 166 | 38 | 2021年 11月-12月 | 提升改善166人饮水条件 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
30 | 沈坝镇元丰村、桥头村等5处供水改造提升工程 | 拦河坝4座，集水井3座，快滤池1座，清水池1座，配水管道1200m。 | 沈坝镇 | 是 | 1938 | 62 | 2021年 11月-12月 | 提升改善1938人饮水条件 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
31 | 汉滨区大河镇庙梁安置点、田坪村15组等8处供水改造提升工程 | 拦水坝4座，集水井4座，反应沉淀池2座，输配水管道1800m。 | 大河镇 庙梁村 田坪村 | 否 | 2521 | 189 | 2021年 11月-12月 | 提升改善2521人饮水条件 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
32 | 汉滨区大河镇先锋社区、小双溪村4-7组等5处供水改造提升工程 | 拦水坝2座，集水井3座，反应沉淀池3座，滤池1座，消毒房1间，配水管道600m。 | 大河镇 先锋社区小双溪村 | 是 | 14123 | 905 | 2021年 11月-12月 | 提升改善14123人饮水条件 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
33 | 叶坪镇叶坪中心社区石板沟供水巩固提升工程 | 拦水坝1座，集水井1眼，滤清池1座，输配水管道8700m。 | 叶坪镇 叶坪中 心社区 | 是 | 389 | 35 | 2021年 11月-12月 | 提升改善389人饮水条件 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
34 | 叶坪镇桥亭村供水改造提升供水工程 | 拦河坝4座，集水井4座，滤清池1座，消毒房1间，输配水管道4800m。 | 叶坪镇 桥亭村 | 是 | 486 | 37 | 2021年 11月-12月 | 提升改善486人饮水条件 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
35 | 建民办红云村(6、8、9组）供水改造提升工程 | 过滤池1座，蓄水池3座，加药间1座，配水管道9900m。 | 建民办 红云村 | 否 | 400 | 41 | 2021年 11月-12月 | 提升改善400人饮水条件 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
36 | 五里镇牛山村供水改造提升工程 | 蓄水池2座，过滤池1座，输配水管网7470m。 | 五里镇 牛山村 | 否 | 311 | 32 | 2021年 11月-12月 | 提升改善311人饮水条件 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
37 | 早阳镇敬老院供水改造提升工程 | 蓄水池1座，输配水管道6800m。 | 早阳镇 | 否 | 241 | 7 | 2021年 11月-12月 | 提升改善241人饮水条件 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
38 | 流水镇流水中心社区星火片区供水管网改造工程 | 铺设配水管网10474m。 | 流水镇 中心社区 | 否 | 598 | 19 | 2021年 11月-12月 | 提升改善598人饮水条件 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
39 | 谭坝镇松坝社区赵梁片区供水改造提升工程 | 取水枢纽1座，水泵2台，输配水管道3930m。 | 谭坝镇 松坝社区 | 是 | 140 | 15 | 2021年 11月-12月 | 提升改善140人饮水条件 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设
40 | 谭坝镇松坝社区安沟、松坝社区店坡、前河村庙沟、后沟村5组、谭坝集镇水源工程、茨沟镇二郎村黄泥淌水毁工程修复项目 | 渗水池3座，集水井1座，水源地警示牌6处，蓄水池2座，消毒设备2套，输配水管道11405m。 | 谭坝镇 | 是 | 722 | 75 | 2021年 11月-12月 | 提升改善722人饮水条件 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  | 区水利局 | 工程建设