## 调整表
汉滨区2021年度衔接资金项目调整计划表
单位：万元
序号 | 计划类别 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施 地点 | 是否是脱贫村 | 受益 户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目资金投入 | [6 empty] | 行业主管部门 | 项目 实施 单位 | 财政资金 支持环节
[10 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[11 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
一、核桃产业管护项目调整计划
| 原项 目计 划 | 小计 | 1 |  |  | 1144 | 1144 |  |  | 700 | 700 |  | 700
1 |  | 2021年核桃产业管护项目 | 以核桃产业园区为抓手，全面开展以翻土施肥、整形修剪、病虫害综合防治、合理间作套种等措施，推动核桃园管理规范化、生产标准化、全面完成全区核桃统防统治（提质增效）10000亩，每亩补助700元。 | 各镇办 | 是 | 1144 | 1144 | 2021年 1月—12月 | 实现核桃园亩产干果100公斤，亩均收入1000元的目标，持续稳定增加群众收入。 | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 区林业局 | 各镇办 | 补助到园区
| 调整 后项 目计 划 | 小计 | 2 |  |  | 1243 | 1175 |  |  | 700 | 700 |  | 700
1 |  | 2021年核桃产业管护项目 | 以核桃产业园区为抓手，全面开展以翻土施肥、整形修剪、病虫害综合防治、合理间作套种等措施，推动核桃园管理规范化、生产标准化、全面完成全区核桃统防统治（提质增效）9561亩，每亩补助700元。 | 各镇办 | 是 | 1144 | 1144 | 2021年 1月—12月 | 实现核桃园亩产干果100公斤，亩均收入1000元的目标，持续稳定增加群众收入。 | 669.27 | 669.27 |  | 669.27 |  |  |  | 区林业局 | 各镇办 | 补助到园区
2 |  | 2021年茨沟镇二郎村林业产业设施水毁修复项目 | 5公里园区产业路面修复5000平米、修复涵管60米、修复石砍150立方、清理塌方2100立方。 | 茨沟镇二郎村 | 是 | 99 | 31 | 2021年 11月底完成 | 带动核桃产业园区发展 | 30.73 | 30.73 |  | 30.73 |  |  |  | 区林业局 | 区林业局 | 补助到公司
二、技能培训补贴项目调整计划
| 原项 目计 划 | 小计 | 1 | [6 empty] | 300 | 300 | 300
1 |  | 2021年技能培训补贴项目 | 开展就业技能培训，对于承担培训工作的机构按照每人2000元的标准进行补贴，全年计划培训脱贫户劳动力1500人。 | 各镇办 | 是 | 1500 | 1500 | 2021年 1月—12月 | 全年累计培训脱贫户劳动力1500人，实现就业500人。 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 区人社局 | 区人社局 | 补助到培训机构
| 调整 后项 目计 划 | 小计 | 3 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 300 | 300 | 300
1 |  | 2021年技能培训补贴项目 | 开展就业技能培训，对于承担培训工作的机构按照每人不超过500元的标准进行补贴，全年计划培训脱贫户劳动力2000人。 | 各镇办 | 是 | 2000 | 2000 | 2021年 1月—12月 | 全年累计培训脱贫户劳动力2000人，实现就业600人。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 区人社局 | 各镇办 | 补助到培训机构
2 |  | 2021年脱贫人口外出务工交通补助项目 | 对全区实现省外转移就业的脱贫户和监测对象家庭劳动力发放一次性交通补助，每人500元，计划补贴2301人。 | 各镇办 | 是 | 2301 | 2301 | 2021年 1月—12月 | 累计为2301名省外务工的劳动力发放交通补贴，支持转移就业 | 115.05 | 115.05 | 115.05 |  |  |  |  | 区人社局 | 各镇办 | 补助到个人
3 |  | 2021年疫情公益性岗位补贴项目 | 对全区无法外出务工的脱贫户和监测对象劳动力通过公益性岗位进行托底安置，每人每月补贴500元，计划补贴1699人（一个月）。 | 各镇办 | 是 | 1699 | 1699 | 2021年 1月—12月 | 累计为1699名公益性岗位补贴，支持其实现就业。 | 84.95 | 84.95 | 84.95 |  |  |  |  | 区人社局 | 各镇办 | 补助到个人
三、农村厕所改造配套项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 1 |  |  | 5000 | 780 |  |  | 190 | 190 | 190
1 |  | 2021年农村无害化卫生厕所改造配套项目 | 解决5300户农村改厕设备及配套物资。 | 各镇办 | 是 | 5000 | 780 | 2021年 6月--12月 | 推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 各镇办 | 资金扶持
| 调整后项目计划 | 小计 | 7 |  |  | 12840 | 1428 |  |  | 190 | 190 | 190
1 |  | 2021年农村无害化卫生厕所改造配套项目 | 解决2333户农村改厕设备及配套物资。 | 各镇办 | 是 | 2333 | 325 | 2021年 11月-12月 | 推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 各镇办 | 资金扶持
2 |  | 2021年瀛湖镇清泉村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 瀛湖镇清泉村 | 是 | 1192 | 41 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 瀛湖镇 | 资金扶持
3 |  | 2021年洪山镇天池村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 洪山镇天池村 | 是 | 3366 | 531 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 洪山镇 | 资金扶持
4 |  | 2021年紫荆镇紫荆村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 紫荆镇紫荆村 | 是 | 1211 | 271 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 紫荆镇 | 资金扶持
5 |  | 2021年早阳镇店子沟村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 早阳镇店子沟村 | 是 | 1584 | 151 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 早阳镇 | 资金扶持
6 |  | 2021年建民镇月河新村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 建民办月河新村 | 是 | 1292 | 97 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 建民办 | 资金扶持
7 |  | 2021年江北办刘家沟村农村人居环境整治项目（农业农村） | 生活垃圾收集桶200个、转运车1台、25平米垃圾中转站1座及辅助设施等。 | 江北办刘家沟村 | 是 | 1862 | 12 | 2021年 11月-12月 | 持续改善农村人居环境，带动农村剩余劳动力就业。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 区农业 农村局 | 江北办 | 资金扶持
四、物业管理费项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 1 |  |  | 13551 | 13551 |  |  | 500 | 500 |  | 500
1 |  | 2021年易地搬迁安置社区物业管理服务费 | 建民办长岭社区、江北办刘家沟社区、吉河镇恒华家园安置点、张滩镇中心社区、关庙镇邹家碥安置点、关庙镇东站社区及全区面上100户以上易地扶贫搬迁安置点物业管理服务 人员服务费用。 | 各镇办 | 是 | 13551 | 13551 | 7月-12月 | 解决安置社区物业管理服务人员服务费用 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 区搬迁办 | 各镇办 | 补助到人
| 调整后项目计划 | 合计 | 6 |  |  | 11992 | 9459 |  |  | 500 | 500 |  | 500
1 |  | 2021年易地搬迁安置社区物业管理服务费 | 建民办长岭社区、江北办刘家沟社区、吉河镇恒华家园安置点、张滩镇中心社区、关庙镇邹家碥安置点、关庙镇东站社区及全区面上100户以上易地扶贫搬迁安置点物业管理服务 人员服务费用。 | 各镇办 | 是 | 6889 | 6889 | 7月-12月 | 解决安置社区物业管理服务人员服务费用 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 区搬迁办 | 各镇办 | 补助到户
2 |  | 建民办诚信路社区人居环境综合整治工程 | 巷道硬化1600平方米、基本绿化12000平方米 | 建民办 | 是 | 996 | 996 | 11—12月 | 改善人居环境，提升社区群众幸福感 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 区搬迁办 | 建民办 | 工程建设
3 |  | 张滩镇中心社区人居环境综合整治工程 | 巷道硬化760平方米、基本绿化4000平方米 | 张滩镇 | 否 | 448 | 448 | 11—12月 | 改善人居环境，提升社区群众幸福感 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 区搬迁办 | 张滩镇 | 工程建设
4 |  | 瀛湖镇永丰村人居环境综合整治工程 | 巷道硬化工程4500平方米；绿化1000米；太阳能灯6盏；农村公厕60平方米；垃圾集中收集点10处配套设施 | 瀛湖镇 | 否 | 850 | 450 | 11—12月 | 改善人居环境，提升社区群众幸福感 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 区搬迁办 | 瀛湖镇 | 工程建设
5 |  | 双龙镇新华社区人居环境综合整治工程 | 绿化7000平方米，修建垃圾屋4个，新修建厕所一座。 | 双龙镇 | 是 | 1800 | 331 | 11—12月 | 合理布局、提高档次、绿美结合，打造“绿树掩映、繁花似锦”的社区环境 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 区搬迁办 | 双龙镇 | 工程建设
6 |  | 晏坝镇中心社区人居环境综合整治工程 | 绿化2500米；太阳能灯20盏；垃圾集中收集点8处等配套设施 | 晏坝镇 | 是 | 1009 | 345 | 11—12月 | 改善人居环境，提升社区群众幸福感 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 区搬迁办 | 晏坝镇 | 工程建设
五、安全饮水项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 44 |  |  | 15490 | 2463 |  |  | 2287.77 | 2287.77 | 2287.77
1 |  | 2021年汉滨区大河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 大河镇 大河社区 | 否 | 480 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升2200人饮水条件。 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
2 |  | 2021年汉滨区双溪集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 大河镇 大坪社区 | 是 | 58 | 82 | 2021年2-10月 | 改善提升260人饮水条件。 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
3 |  | 2021年汉滨区中原集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 中原镇中原中心社区 | 是 | 145 | 40 | 2021年2-10月 | 改善提升650人饮水条件。 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
4 |  | 2021年汉滨区紫荆集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 紫荆镇 规划村 | 否 | 70 | 32 | 2021年2-10月 | 改善提升320人饮水条件。 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
5 |  | 2021年汉滨区叶坪集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 叶坪镇叶坪中心社区 | 是 | 92 | 64 | 2021年2-10月 | 改善提升410人饮水条件。 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
6 |  | 2021年汉滨区沈坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 沈坝镇沈坝中心社区 | 是 | 155 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升700人饮水条件。 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
7 |  | 2021年汉滨区五里集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 五里镇 梅花石村 | 否 | 78 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升350人饮水条件。 | 58.46 | 58.46 | 58.46 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
8 |  | 2021年汉滨区五里镇刘营社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 五里镇 白马石村 | 是 | 90 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升405人饮水条件。 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
9 |  | 2021年汉滨区关庙集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 关庙镇 柑树村 小李村 | 否 | 113 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升510人饮水条件。 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
10 |  | 2021年汉滨区关庙镇包湾联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 关庙镇 包湾村 | 是 | 69 | 48 | 2021年2-10月 | 改善提升310人饮水条件。 | 19.31 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
11 |  | 2021年汉滨区共进集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 早阳镇 田庄村 | 是 | 56 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升250人饮水条件。 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
12 |  | 2021年汉滨区早阳镇丁河社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 早阳镇 丁河村 | 否 | 84 | 31 | 2021年2-10月 | 改善提升380人饮水条件。 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
13 |  | 2021年汉滨区早阳镇前进社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 早阳镇 高举村 | 是 | 52 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升230人饮水条件。 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
14 |  | 2021年汉滨区早阳集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 早阳镇 东湾村 | 否 | 40 | 15 | 2021年2-10月 | 改善提升180人饮水条件。 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
15 |  | 2021年汉滨区江北办鸿龙寨饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 江北办 朱家湾村 | 是 | 58 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升260人饮水条件。 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
16 |  | 2021年汉滨区张滩集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 关家镇 关家社区 | 是 | 115 | 30 | 2021年2-10月 | 改善提升520人饮水条件。 | 79.86 | 79.86 | 79.86 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
17 |  | 2021年汉滨区张滩镇安沟联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 张滩镇 安沟村 | 是 | 158 | 85 | 2021年2-10月 | 改善提升710人饮水条件。 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
18 |  | 2021年汉滨区坝河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 坝河镇斑竹园社区 | 是 | 92 | 41 | 2021年2-10月 | 改善提升410人饮水条件。 | 28.24 | 28.24 | 28.24 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
19 |  | 2021年汉滨区关家镇小关社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 关家镇 小关社区 | 是 | 78 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升350人饮水条件。 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
20 |  | 2021年汉滨区县河镇迎风集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 县河镇 红霞社区 | 否 | 67 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升300人饮水条件。 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
21 |  | 2021年汉滨区流水集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 流水镇流水中心社区 | 否 | 150 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升682人饮水条件。 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
22 |  | 2021年汉滨区洪山集镇饮水安全水源巩固提升工程（石转水厂） | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 洪山镇 蒿坡村 | 否 | 318 | 87 | 2021年2-10月 | 改善提升1432人饮水条件。 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
23 |  | 2021年汉滨区牛蹄集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 牛蹄镇 凤凰村 | 是 | 122 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升547人饮水条件。 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
24 |  | 2021年汉滨区大竹园集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 大竹园镇大竹园社区 | 否 | 238 | 68 | 2021年2-10月 | 改善提升1075人饮水条件。 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
25 |  | 2021年汉滨区大竹园七堰社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 大竹园镇七堰社区 | 否 | 352 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升1587人饮水条件。 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
26 |  | 2021年汉滨区大竹园新坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 流水镇新坝中心社区 | 是 | 208 | 84 | 2021年2-10月 | 改善提升936人饮水条件。 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
27 |  | 2021年汉滨区茨沟镇景家社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 茨沟镇 景家社区 | 是 | 122 | 69 | 2021年2-10月 | 改善提升551人饮水条件。 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
28 |  | 2021年汉滨区茨沟集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 茨沟镇茨沟中心社区 | 是 | 476 | 44 | 2021年2-10月 | 改善提升2144人饮水条件。 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
29 |  | 2021年汉滨区茨沟镇东镇社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 茨沟镇东镇社区 | 是 | 132 | 37 | 2021年2-10月 | 改善提升598人饮水条件。 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
30 |  | 2021年汉滨区谭坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 谭坝镇 谭坝社区 | 否 | 72 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升322人饮水条件。 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
31 |  | 2021年汉滨区谭坝镇松坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 谭坝镇 官子沟村 | 是 | 220 | 65 | 2021年2-10月 | 改善提升995人饮水条件。 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
32 |  | 2021年汉滨区吉河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 吉河镇吉河坝社区 | 是 | 92 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升415人饮水条件。 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
33 |  | 2021年汉滨区晏坝镇田坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 晏坝镇 田坝社区 | 是 | 50 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升210人饮水条件。 | 20.58 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
34 |  | 2021年汉滨区晏坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 晏坝镇晏坝中心社区 | 是 | 540 | 125 | 2021年2-10月 | 改善提升2430人饮水条件。 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
35 |  | 2021年 汉滨区双龙集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 双龙镇 双龙社区 | 是 | 298 | 102 | 2021年2-10月 | 改善提升1344人饮水条件。 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
36 |  | 2021年汉滨区瀛湖镇阳坡联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 瀛湖镇 阳坡村 | 否 | 160 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升720人饮水条件。 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
37 |  | 2021年汉滨区新城办九里湾联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固，拦河坝加固及网围栏、标识牌 | 新城办 九里村 | 是 | 68 | 31 | 2021年2-10月 | 改善提升307人饮水条件。 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
38 |  | 2021年汉滨区更换和配置消毒器工程 | 更换和新配置消毒器共计134台 | 汉滨区 |  | 5000 | 235 | 2021年2-10月 | 改善提升25000人饮水条件。 | 398 | 398 | 398 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
39 |  | 2021年汉滨区五里月河川道补水工程 | 供水主支管网铺设22.8km | 五里镇刘营村民兴村民力村 | 是 | 400 | 68 | 2021年2-10月 | 改善提升1800人饮水条件。 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
40 |  | 2021年汉滨区单村供水排查整改管道更换工程 | 铺设管网75公里 | 汉滨区 |  | 397 | 50 | 2021年2-10月 | 改善提升1800人饮水条件。 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
41 |  | 2021年大河镇大兴社区安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网4.87公里、消毒净化设施及厂房 | 大河镇 大兴社区 | 是 | 234 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升1056人饮水条件。 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
42 |  | 2021年大河镇兴红社区安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网4.21公里、消毒净化设施及厂房 | 大河镇 兴红社区 | 是 | 488 | 50 | 2021年2-10月 | 改善提升2200人饮水条件。 | 108.13 | 108.13 | 108.13 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
43 |  | 2021年关坪村安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网3.96公里、消毒净化设施及厂房 | 大河镇 关坪村 | 是 | 355 | 90 | 2021年2-10月 | 改善提升1600人饮水条件。 | 134.39 | 134.39 | 134.39 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
44 |  | 2021年大河镇双溪集镇水厂安全供水扩建工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网2.1公里 | 大河镇双溪集镇水厂 | 否 | 385 | 67 | 2021年2-10月 | 改善提升1650人饮水条件。 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
| 调整后项目计划 | 小计 | 46 |  |  | 15307 | 2673 |  |  | 2287.77 | 2287.77 | 1889.77 |  |  | 398
1 |  | 2021年汉滨区大河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1410米、界标3个、界桩3个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 大河镇 大河社区 | 否 | 480 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升2200人饮水条件。 | 44.9705 | 44.9705 | 44.9705 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
2 |  | 2021年汉滨区双溪集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1400米、界标3个、界桩3个、警示牌3个，水源地监控1套。 | 大河镇 大坪社区 | 是 | 58 | 82 | 2021年2-10月 | 改善提升260人饮水条件。 | 26.4853 | 26.4853 | 26.4853 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
3 |  | 2021年汉滨区中原集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1100米、界标2个、界桩2个、警示牌1个，水源地监控1套。 | 中原镇 中原中心社区 | 是 | 145 | 40 | 2021年2-10月 | 改善提升650人饮水条件。 | 34.3631 | 34.3631 | 34.3631 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
4 |  | 2021年汉滨区紫荆集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏350米、界标2个、界桩2个、警示牌1个，水源地监控1套。 | 紫荆镇 规划村 | 否 | 70 | 32 | 2021年2-10月 | 改善提升320人饮水条件。 | 14.2807 | 14.2807 | 14.2807 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
5 |  | 2021年汉滨区叶坪集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏350米、界标1个、界桩1个、警示牌1个，水源地监控1套。 | 叶坪镇 叶坪中心社区 | 是 | 92 | 64 | 2021年2-10月 | 改善提升410人饮水条件。 | 19.6584 | 19.6584 | 19.6584 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
6 |  | 2021年汉滨区沈坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1300米、界标3个、界桩3个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 沈坝镇 沈坝中心社区 | 是 | 155 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升700人饮水条件。 | 35.959 | 35.959 | 35.959 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
7 |  | 2021年汉滨区五里集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏3530米、界标6个、界桩6个、警示牌4个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 五里镇 梅花石村 | 否 | 78 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升350人饮水条件。 | 57.3921 | 57.3921 | 57.3921 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
8 |  | 2021年汉滨区五里镇刘营社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1150米、界标1个、界桩4个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 五里镇 白马石村 | 是 | 90 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升405人饮水条件。 | 23.3979 | 23.3979 | 23.3979 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
9 |  | 2021年汉滨区关庙集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏2850米、界标6个、界桩6个、警示牌4个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 关庙镇柑树村、小李村 | 否 | 113 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升510人饮水条件。 | 58.0912 | 58.0912 | 58.0912 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
10 |  | 2021年汉滨区关庙镇包湾联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏900米、界标1个、界桩4个、警示牌2个，水质在线检测仪1套。 | 关庙镇包湾村 | 是 | 69 | 48 | 2021年2-10月 | 改善提升310人饮水条件。 | 19.3214 | 19.3214 | 19.3214 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
11 |  | 2021年汉滨区共进集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏700米、界标1个、界桩6个、警示牌2个。 | 早阳镇田庄村 | 是 | 56 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升250人饮水条件。 | 18.8697 | 18.8697 | 18.8697 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
12 |  | 2021年汉滨区早阳镇丁河社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1350米、界标1个、界桩4个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 早阳镇丁河村 | 否 | 84 | 31 | 2021年2-10月 | 改善提升380人饮水条件。 | 42.1256 | 42.1256 | 42.1256 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
13 |  | 2021年汉滨区早阳镇前进社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏700米、界标2个、界桩1个、警示牌4个。 | 早阳镇高举村 | 是 | 52 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升230人饮水条件。 | 21.6444 | 21.6444 | 21.6444 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
14 |  | 2021年汉滨区早阳集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1000米、界标1个、界桩4个、警示牌2个。 | 早阳镇东湾村 | 否 | 40 | 15 | 2021年2-10月 | 改善提升180人饮水条件。 | 24.3752 | 24.3752 | 24.3752 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
15 |  | 2021年汉滨区江北办鸿龙寨饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏195米、界标1个、界桩3个、警示牌2个。 | 江北办朱家湾 | 是 | 58 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升260人饮水条件。 | 25.0181 | 25.0181 | 25.0181 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
16 |  | 2021年汉滨区张滩集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏5350米、界标6个、界桩6个、警示牌4个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 关家镇 关家社区 | 是 | 115 | 30 | 2021年2-10月 | 改善提升520人饮水条件。 | 87.2918 | 87.2918 | 87.2918 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
17 |  | 2021年汉滨区张滩镇安沟联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏500米、界标3个、界桩3个、水源地监控1套。 | 张滩镇安沟村 | 是 | 158 | 85 | 2021年2-10月 | 改善提升710人饮水条件。 | 7.5558 | 7.5558 | 7.5558 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
18 |  | 2021年汉滨区坝河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1510米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 坝河镇 斑竹园社区 | 是 | 92 | 41 | 2021年2-10月 | 改善提升410人饮水条件。 | 29.5297 | 29.5297 | 29.5297 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
19 |  | 2021年汉滨区关家镇小关社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏900米、界标3个、界桩2个、警示牌3个，水源地监控1套。 | 关家镇小关社区 | 是 | 78 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升350人饮水条件。 | 15.5417 | 15.5417 | 15.5417 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
20 |  | 2021年汉滨区县河镇迎风集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1100米、界标2个、界桩2个、警示牌1个。 | 县河镇 红霞社区 | 否 | 67 | 26 | 2021年2-10月 | 改善提升300人饮水条件。 | 14.419 | 14.419 | 14.419 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
21 |  | 2021年汉滨区流水集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1050米、界标1个、界桩2个、警示牌1个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 流水镇 流水中心社区 | 否 | 150 | 35 | 2021年2-10月 | 改善提升682人饮水条件。 | 33.4544 | 33.4544 | 33.4544 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
22 |  | 2021年汉滨区洪山集镇饮水安全水源巩固提升工程（石转水厂） | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1420米、界标2个、界桩4个、警示牌4个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 洪山镇蒿坡村 | 否 | 318 | 87 | 2021年2-10月 | 改善提升1432人饮水条件。 | 30.4902 | 30.4902 | 30.4902 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
23 |  | 2021年汉滨区牛蹄集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1100米、界标1个、界桩4个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 牛蹄镇凤凰村 | 是 | 122 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升547人饮水条件。 | 23.6876 | 23.6876 | 23.6876 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
24 |  | 2021年汉滨区大竹园集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏720米、界标1个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套。 | 大竹园镇 大竹园社区 | 否 | 238 | 68 | 2021年2-10月 | 改善提升1075人饮水条件。 | 24.1998 | 24.1998 | 24.1998 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
25 |  | 2021年汉滨区大竹园七堰社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1500米、界标2个、界桩3个、警示牌4个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 大竹园镇 七堰社区 | 否 | 352 | 47 | 2021年2-10月 | 改善提升1587人饮水条件。 | 49.7079 | 49.7079 | 49.7079 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
26 |  | 2021年汉滨区大竹园新坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1200米、界标1个、界桩4个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 流水镇 新坝中心社区 | 是 | 208 | 84 | 2021年2-10月 | 改善提升936人饮水条件。 | 27.258 | 27.258 | 27.258 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
27 |  | 2021年汉滨区茨沟镇景家社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1250米、界标4个、界桩4个、警示牌2个。 | 茨沟镇 景家社区 | 是 | 122 | 69 | 2021年2-10月 | 改善提升551人饮水条件。 | 29.9458 | 29.9458 | 29.9458 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
28 |  | 2021年汉滨区茨沟集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1310米、界标4个、界桩4个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 茨沟镇 茨沟中心社区 | 是 | 476 | 44 | 2021年2-10月 | 改善提升2144人饮水条件。 | 47.8292 | 47.8292 | 47.8292 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
29 |  | 2021年汉滨区茨沟镇东镇社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1340米、界标3个、界桩3个、警示牌1个。 | 茨沟镇 东镇社区 | 是 | 132 | 37 | 2021年2-10月 | 改善提升598人饮水条件。 | 30.4299 | 30.4299 | 30.4299 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
30 |  | 2021年汉滨区谭坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1100米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 谭坝镇 谭坝社区 | 否 | 72 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升322人饮水条件。 | 40.4859 | 40.4859 | 40.4859 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
31 |  | 2021年汉滨区谭坝镇松坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1100米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套。 | 谭坝镇 官子沟村 | 是 | 220 | 65 | 2021年2-10月 | 改善提升995人饮水条件。 | 28.6982 | 28.6982 | 28.6982 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
32 |  | 2021年汉滨区吉河集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏260米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 吉河镇 吉河坝社区 | 是 | 92 | 28 | 2021年2-10月 | 改善提升415人饮水条件。 | 13.4673 | 13.4673 | 13.4673 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
33 |  | 2021年汉滨区晏坝镇田坝社区饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1400米、界标3个、界桩3个、警示牌3个。 | 晏坝镇 田坝社区 | 是 | 50 | 25 | 2021年2-10月 | 改善提升210人饮水条件。 | 19.7768 | 19.7768 | 19.7768 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
34 |  | 2021年汉滨区晏坝集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏650米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 晏坝镇 晏坝中心社区 | 是 | 540 | 125 | 2021年2-10月 | 改善提升2430人饮水条件。 | 16.4968 | 16.4968 | 16.4968 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
35 |  | 2021年 汉滨区双龙集镇饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏680米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 双龙镇 双龙社区 | 是 | 298 | 102 | 2021年2-10月 | 改善提升1344人饮水条件。 | 21.5666 | 21.5666 | 21.5666 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
36 |  | 2021年汉滨区瀛湖镇阳坡联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏160米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 瀛湖镇阳坡村 | 否 | 160 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升720人饮水条件。 | 12.8505 | 12.8505 | 12.8505 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
37 |  | 2021年汉滨区新城办九里湾联村饮水安全水源巩固提升工程 | 水源井加固1处，拦河坝加固1处及网围栏1264米、界标2个、界桩2个、警示牌2个，水源地监控1套、水质在线检测仪1套。 | 新城办九里村 | 是 | 68 | 31 | 2021年2-10月 | 改善提升307人饮水条件。 | 25.5506 | 25.5506 | 25.5506 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
38 |  | 2021年汉滨区更换和配置消毒器工程 | 更换和新配置消毒器共计134台。 | 汉滨区 |  | 5000 | 235 | 2021年2-10月 | 改善提升25000人饮水条件。 | 398 | 398 |  |  |  | 398 |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
39 |  | 2021年汉滨区五里月河川道补水工程 | 供水主支管网铺设22.8km。 | 五里镇刘营村民兴村民力村 | 是 | 400 | 68 | 2021年2-10月 | 改善提升1800人饮水条件。 | 255.1868 | 255.1868 | 255.1868 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
40 |  | 2021年汉滨区单村供水排查整改管道更换工程 | 铺设管网75公里。 | 汉滨区 |  | 397 | 50 | 2021年2-10月 | 改善提升1800人饮水条件。 | 161.4992 | 161.4992 | 161.4992 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
41 |  | 2021年大河镇大兴社区安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网4.87公里、消毒净化设施及厂房。 | 大河镇 大兴社区 | 是 | 234 | 80 | 2021年2-10月 | 改善提升1056人饮水条件。 | 68.677 | 68.677 | 68.677 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
42 |  | 2021年大河镇兴红社区安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网4.21公里、消毒净化设施及厂房。 | 大河镇 兴红社区 | 是 | 488 | 50 | 2021年2-10月 | 改善提升2200人饮水条件。 | 101.7433 | 101.7433 | 101.7433 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
43 |  | 2021年关坪村安置点安全供水工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网3.96公里、消毒净化设施及厂房。 | 大河镇关坪村 | 是 | 355 | 90 | 2021年2-10月 | 改善提升1600人饮水条件。 | 127.0656 | 127.0656 | 127.0656 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
44 |  | 2021年大河镇双溪集镇水厂安全供水扩建工程 | 水源1处、蓄水池1座、输配水管网2.1公里。 | 大河镇 双溪集镇 | 否 | 385 | 67 | 2021年2-10月 | 改善提升1650人饮水条件。 | 40.7813 | 40.7813 | 40.7813 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
45 |  | 2021年东镇、坝河集镇等饮水安全水源地保护设施水毁修复工程 | 水源地网围栏水毁修复1920米，恢复监控设备1套、警示牌3个 | 东镇、坝河集镇 | 是 | 1500 | 130 | 2021年11-12月 | 提升改善7000人饮水条件 | 16.8506 | 16.8506 | 16.8506 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
46 |  | 2021年沈坝、大河等镇农村小型饮水工程水毁修复工程 | 引水管道修复1500米，新修大口井2处 | 沈坝、大河镇等 | 是 | 780 | 80 | 2021年11-12月 | 提升改善3500人饮水条件 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
六、雨露计划、金融项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 4 |  |  | 54419 | 17883 |  |  | 3310 | 3310 | 3010 | 300
1 |  | 2021年雨露计划补助项目 | 2021年及以前年度脱贫户“雨露计划”计划补助1160万元 | 各镇办 | 是 | 3600 | 3600 | 2021年 7月-12月 | 2021年及以前年度脱贫户“雨露计划”计划补助3600人。 | 1160 | 1160 | 1160 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
2 |  | 2021年政府增信贷款贴息项目 | 全区政府增信贷款贴息300万元 | 各镇办 | 是 | 2174 | 2174 | 2021年 1月-12月 | 政府增信贷款贴息63家企业合作社、农业园区，通过流转贫困户土地、让贫困户在园区务工、分红、给贫困户提供技术指导等方式带动贫困户2174户7116人增收，人均增收1000元。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区扶贫 开发公司 | 企业贴息
3 |  | 2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息1590万元 | 各镇办 | 是 | 8388 | 8388 | 2021年 1月-12月 | 支持8388户脱贫户发展产业，户均增收3000元。 | 1590 | 1590 | 1590 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
4 |  | 2021年扶贫互助协会占用费补助项目 | 为全区扶贫互助协会占用费补助260万元 | 各镇办 | 是 | 3721 | 3721 | 2021年 1月-12月 | 扶持3721户发展产业，户均增收1000元。 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
| 调整后项目计划 | 小计 | 9 |  |  | 18268 | 16873 |  |  | 3310 | 3310 | 3010 | 300
1 |  | 2021年雨露计划补助项目 | 2021年及以前年度脱贫户“雨露计划”计划补助1123.8万元 | 各镇办 | 是 | 3746 | 3746 | 2021年 7月-12月 | 2021年及以前年度脱贫户“雨露计划”计划补助3746人。 | 1123.8 | 1123.8 | 1123.8 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
2 |  | 2021年政府增信贷款贴息项目 | 全区政府增信贷款贴息300万元 | 各镇办 | 是 | 478 | 478 | 2021年 1月-12月 | 政府增信贷款贴息63家企业合作社、农业园区，通过流转贫困户土地、让贫困户在园区务工、分红、给贫困户提供技术指导等方式带动贫困户478户1529增收，人均增收1000元。 | 66.1386 | 66.1386 |  | 66.1386 |  |  |  | 区乡村振兴局 | 区扶贫开发公司 | 企业贴息
3 |  | 2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 2021年脱贫人口小额信贷贴息1582.146407万元 | 各镇办 | 是 | 8345 | 8345 | 2021年 1月-12月 | 支持8345户脱贫户发展产业，户均增收3000元。 | 1582.1464 | 1582.1464 | 1582.1464 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
4 |  | 2021年扶贫互助协会占用费补助项目 | 为全区扶贫互助协会占用费补助260万元 | 各镇办 | 是 | 3449 | 3449 | 2021年 1月-12月 | 扶持3449户发展产业，户均增收1000元。 | 241.5964 | 241.5964 | 241.5964 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 | 各镇办 | 补贴到户
5 |  | 中原镇马坪社区供水改造提升工程（续建） | 拦水坝1座，反应沉淀池、无阀滤池、清水池各1座，管理房1间，输配水管道6900m。 | 中原镇 马坪社区 | 是 | 756 | 155 | 2021年 11月-12月 | 提升改善3500人饮水条件 | 93.19 | 93.19 | 62.4572 | 30.7328 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
6 |  | 大竹园水厂、七堰水厂联网延伸工程（续建） | 大口井2座，蓄水池1座，浮筒1套，水泵3台，输配水管网47307m。 | 大竹园镇 七堰社区 正义村 | 否 | 448 | 264 | 2021年 11月-12月 | 提升改善2202人饮水条件 | 35.14 | 35.14 |  | 35.14 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
7 |  | 瀛湖镇三星村等8处水源提升改造工程（续建） | 拦水坝1座，集水井5座，集水池2座，水泵1套，清水池4座，加药间1间，消毒设备1台，输配水管道13850m。 | 三星村 前进村 湖心村 东坡村 陈家湾村 响水沟村 青春村 | 是 | 168 | 89 | 2021年 11月-12月 | 提升改善753人饮水条件 | 62.19 | 62.19 |  | 62.19 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
8 |  | 关庙镇老龙村供水改造提升工程（续建） | 大口井1座，稳压池1座，反应沉淀池1座，无阀滤池1座，清水池1座，蓄水池2座，加药间3间，输配水管道14000m，自控设备5套，水泵2套，消毒设备4台。 | 关庙镇 老龙村 | 是 | 630 | 282 | 2021年 11月-12月 | 提升改善2836人饮水条件 | 41.83 | 41.83 |  | 41.83 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
9 |  | 五里镇梅花石村供水改造提升工程 | 大口井2座，过滤池2座，蓄水池5座，输配水管道26130m。 | 五里镇 梅花石村 | 否 | 248 | 65 | 2021年 11月-12月 | 提升改善1120人饮水条件 | 63.9686 | 63.9686 |  | 63.9686 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
七、小型水利设施项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 2 |  |  | 213 | 156 |  |  | 407 | 407 | 203 | 204
1 |  | 2021年双龙镇桂山村防护工程水毁修复项目 | 防护工程长300米，高12米 | 双龙镇桂山村 | 是 | 130 | 130 | 2021年 6月-12月 | 受益脱贫户130户400人 | 203 | 203 | 203 |  |  |  |  | 区水利局 | 双龙镇 | 工程建设
2 |  | 2021年沈坝镇灌溉工程 | 新建拦水坝2座，渠道2600米 | 沈坝镇罗仙村、张四营村 | 是 | 83 | 26 | 6月--12月 | 改善292人生产生活条件 | 204 | 204 |  | 204 |  |  |  | 区乡村振兴局区水利局 | 沈坝镇 | 工程建设
| 调整后计划 | 小计 | 4 |  |  | 13566 | 966 | 0 | 0 | 695 | 695 | 203 | 204
1 |  | 2021年双龙镇桂山村防护工程水毁修复项目 | 防护工程长300米，高12米 | 双龙镇桂山村 | 是 | 130 | 130 | 2021年 6月-12月 | 受益脱贫户130户400人 | 203 | 203 | 53 |  |  |  |  | 区水利局 | 双龙镇 | 工程建设
2 |  | 五里工业园区管网及五里集镇管网改造工程（续建） | 铺设配水管道50710m | 五里工业园区、五里集镇 |  | 9687 | 467 | 2021年11-12月 | 提升改善34200人饮水条件 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
3 |  | 2021年沈坝镇灌溉工程 | 新建拦水坝2座，渠道2600米 | 沈坝镇 罗仙村 张四营村 | 是 | 83 | 26 | 6月--12月 | 改善292人生产生活条件 | 204 | 204 |  | 66 |  |  |  | 区乡村振兴局区水利局 | 沈坝镇 | 工程建设
4 |  | 新城办九里联村供水扩建工程（续建） | 新修导流坝，改造大口井，水泵2台，稳压池、反应沉淀池、无阀滤池、清水池各1座，管理房2间，配水管道20198m | 新城办 九里村 | 否 | 3656 | 343 | 2021年11-12月 | 提升改善11700人饮水条件 | 138 | 138 |  | 138 |  |  |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
八、林场管护站项目调整计划
| 原项目计划 | 小计 | 2 | [6 empty] | 245 | 245 |  |  |  | 245
1 |  | 2021年区林场望河垭管护站建设项目 | 建设标准化管护站350平米。 | 流水镇凤凰村 | 是 |  |  | 2021年7月-12月 | 改善管护站生产生活条件、防火物资储备。 | 122.5 | 122.5 |  |  |  | 122.5 |  | 区林场 | 支付材料 人工费用 | 工程建设
2 |  | 2021年区林场谢坪管护站建设项目 | 建设标准化管护站351平米。 | 双龙镇谢坪村 | 是 |  |  | 2021年7月-12月 | 改善管护站生产生活条件、防火物资储备。 | 122.5 | 122.5 |  |  |  | 122.5 |  | 区林场 | 支付材料 人工费用 | 工程建设
| 调整后计划 | 小计 | 4 |  |  | 2612 | 400 |  |  | 245 | 245 |  |  |  | 245
1 |  | 2021年区林场望河垭管护站建设项目 | 建设标准化管护站350平米。 | 流水镇凤凰村 | 是 |  |  | 2021年7月-12月 | 改善管护站生产生活条件、防火物资储备。 | 53.2 | 53.2 |  |  |  | 53.2 |  | 区林场 | 支付材料 人工费用 | 工程建设
2 |  | 2021年区林场谢坪管护站建设项目 | 建设标准化管护站351平米。 | 双龙镇谢坪村 | 是 |  |  | 2021年7月-12月 | 改善管护站生产生活条件、防火物资储备。 | 54 | 54 |  |  |  | 54 |  | 区林场 | 支付材料 人工费用 | 工程建设
3 |  | 汉滨区新城办大树岭村供水改造提升工程（续建） | 大口井1座，水泵2台，稳压池、反应沉淀池、无阀滤池、清水池各1座，管理房1座，输配水管道12015m | 新城办大树岭村 | 否 | 1648 | 239 | 2021年11-12月 | 提升改善5275人饮水条件 | 107.8 | 107.8 |  |  |  | 107.8 |  | 区水利局 | 区饮水工程建管处 | 工程建设
4 |  | 2021年瀛湖镇阳坡村路灯安装工程 | 安装太阳能路灯120盏。 | 阳坡村 | 否 | 964 | 161 | 11月-12月 | 改善群众生活条件，解决夜晚出行困难。 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 瀛湖镇 | 支付材料及人工工资 | 工程建设